ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τρίτη 25/10/2005

ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2005»

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ (15/7/2005) και με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη μια νέα αναθεώρηση τους.

Τα νέα δεδομένα απορρέουν από την εφαρμογή οδηγιών που δόθηκαν για την διαδικασία εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις διαδικασίες προγραμματικής υπερδέσμευσης καθώς και των νεώτερων στοιχείων και προβλέψεων υλοποίησης τους.

Στόχος της αναθεώρησης του 2005 είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης δέσμευσης του συνόλου της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης και της 100% απορρόφησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης εντός της προγραμματικής περιόδου καθώς και  η διασφάλιση των στρατηγικών στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της ποιότητας τους.

Η επίτευξη του στόχου επιδιώκεται μέσω διαχειριστικού χαρακτήρα ανακατανομών των διατεθειμένων πόρων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες, που δόθηκαν από την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, προέβη στην διατύπωση της πρότασης Αναθεώρησης 2005 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της, η οποία στην συνέχεια με την διαδικασία του κατεπείγοντος εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ (20/10/2005) και στάλθηκε στο ΥπΟιΟ (20/10/2005) για να υποβληθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (21/10/2005) για την τελική της έγκριση.

Από την επεξεργασία των στοιχείων υλοποίησης του ΠΕΠ, η εικόνα που παρουσιάζεται τον Οκτώβριο του 2005 και που οδήγησε την Διαχειριστική Αρχή  στην διαμόρφωση της πρότασης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ως εξής:

# ► Ο Άξονας 1 «Ανάδειξη της Περιφέρειας ως Δυτικής πύλης της Ευρώπης για την Βόρεια Ελλάδα-Αναπτυξιακή αξιοποίηση του πλεονεκτήματος των μεγάλων έργων μεταφορών» (με συνολική Δημόσια δαπάνη 204.598.336 εκ€) παρουσιάζει υπόλοιπο ποσό ύψους 8,0 εκ €. Το ποσό αυτό παραμένει στον ίδιο Άξονα για να καλύψει μέρος των υποχρεώσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, που αφορούν στον τομέα της μεταποίησης, με Τελικό Δικαιούχο την ΔΙΣΑ της Περιφέρειας.

►Ο Άξονας 2 «Ενίσχυση των αστικών υποδομών και υπηρεσιών» (με συνολική Δημόσια δαπάνη 90.508.000 εκ€) παρουσιάζει υπόλοιπο ποσό ύψους 7,0εκ€ στο ΕΤΠΑ. Εξ αυτών ποσό 2,0 εκ€ μεταφέρεται στον Άξονα 1 για να καλύψει μέρος των υποχρεώσεων του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν τον τομέα της μεταποίησης και 5,0 εκ€ παραμένουν στον Άξονα 2 και ειδικότερα στο Μέτρο 2.2. Ο Άξονας 2 παρουσιάζει επίσης υπόλοιπο ποσό ύψους 0,6 εκ€ στο ΕΚΤ .

►Ο Άξονας 3 «Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας-προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων» (με συνολική Δημόσια δαπάνη 78.641.667 εκ€) παρουσιάζει υπόλοιπο ποσό ύψους 11,2εκ€ στο ΕΤΠΑ, το οποίο μεταφέρεται στον Άξονα 6 και ειδικότερα στο νέο Μέτρο 6.4

►Για τον Άξονα 4 «Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου» (με συνολική Δημόσια δαπάνη 222.315.156 εκ€) όσον αφορά στο ΕΓΤΠΕ, με το υπόλοιπο ποσό που παρουσιάζεται ύψους 10,5 εκ€ παραμένει στον ίδιο Άξονα κυρίως για αρδευτικά έργα. Όσον αφορά στο ΕΤΠΑ, το υπόλοιπο ποσό ανέρχεται σε 2,6 εκ€, τα οποία παραμένουν στον ίδιο Άξονα.

# ►Ο Άξονας 5 «Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού» (με συνολική Δημόσια δαπάνη 38.442.333 εκ€) δεν εμφανίζει αδιάθετο υπόλοιπο αλλά ο προϋπολογισμός του αυξάνεται κατά 9,2 εκ€ για την συνέχιση λειτουργίας των δομών κοινωνικών υπηρεσιών του Μέτρου 5.1

# ►Ο Άξονας 6 « Τεχνική Βοήθεια» (με συνολική Δημόσια δαπάνη 4.385.718 εκ€) δεν εμφανίζει αδιάθετο υπόλοιπο αλλά ο προϋπολογισμός του αυξάνεται κατά 15,8 εκ€ προκειμένου   να καλυφθούν οι δαπάνες για μελέτες προετοιμασίας του Δ΄ ΚΠΣ

# Συνεπώς, με την πρόταση Αναθεώρησης 2005 πραγματοποιείται:

# Α. Σε επίπεδο Αξόνων

- Μεταφορά ποσού ύψους 2,0 εκ€ από τον Άξονα 2  στον Άξονα 1 για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν στον τομέα της μεταποίησης.

- Μεταφορά ποσού ύψους 11,2 εκ€ στον Άξονα 6 και ειδικότερα στο νέο Μέτρο 6.4 για μελέτες προετοιμασίας του Δ ΄ ΚΠΣ.

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Άξονα 5 από την νέα κατανομή κατά 9,2 εκ€ για την συνέχιση λειτουργίας των δομών κοινωνικών υπηρεσιών.

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Άξονα 6 κατά 15,8 εκ€ και ειδικότερα στο νέο Μέτρο 6.4, προκειμένου   να καλυφθούν οι δαπάνες για μελέτες προετοιμασίας του Δ΄ ΚΠΣ, για δράσεις προετοιμασίας και πιλοτικής λειτουργίας δομών που θα αποτελέσουν Τελικούς Δικαιούχους. Η αύξηση προέρχεται από την μεταφορά ποσού 11,2 εκ € από τον Άξονα 3 και ποσού 4,6 εκ€ από την νέα κατανομή.

Β. Σε επίπεδο Μέτρων

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 1.1 κατά 12,2 εκ €

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 1.2 κατά 15,0 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 1.3 κατά 0,8 εκ €

Για την κάλυψη αυξημένων αναγκών στις ιδιωτικές επενδύσεις

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 2.1 κατά 1,0 εκ €

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 2.2 κατά 0,8 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 2.3 κατά 1,8 εκ €

Για την κάλυψη αυξημένων αναγκών στις ιδιωτικές επενδύσεις

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 3.2 κατά 11,2 εκ €

Για την κάλυψη δαπανών εκπόνησης των μελετών προετοιμασίας  του Δ΄ ΚΠΣ

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου  4.1 κατά 10,0 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.2 κατά 1,0 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.3 κατά 2,5 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.5 κατά 4,2 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.6 κατά 1,8 εκ €

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.7 κατά 5,9 εκ €

Για την κάλυψη των αναγκών σε αρδευτικά έργα και της αυξημένης                      ζήτησης σε ιδιωτικές επενδύσεις

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.9 κατά 0,6 εκ €,

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.10 κατά 3,0 εκ €

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.11 κατά 4,0 εκ €

- Μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 4.12 κατά 0,4 εκ €

Για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε σχολική στέγη

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 5.1κατά 9,2 εκ €,

- Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 5.2 κατά 0,6 εκ €

Για την αντιμετώπιση της συνέχισης λειτουργίας των δομών κοινωνικών                     υπηρεσιών

- Δημιουργία  νέου Μέτρου 6.4, ύψους  15,8 εκ€

Για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας του Δ΄ ΚΠΣ

#### Νέο Χρηματοδοτικό Σχήμα ΠΕΠ

| - Συνολικό κόστος | - 776.390.804 |
| --- | --- |
| Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη | - 659.096.177 |
| Εθνική συμμετοχή | - 205.747.768 |
| Κοινοτική συμμετοχή | - 453.348.409 |
| ΕΤΠΑ | - 334.050.149 |
| ΕΓΤΠΕ | - 80.384.617 |
| ΕΚΤ | - 38.913.643 |
| Ιδιωτική συμμετοχή | 117.294.627 |
| Μη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη | 30.825.000 |

Ανά Άξονα το συνολικό κόστος & η δημόσια δαπάνη

|  | - Συνολικό κόστος | - Δημόσια δαπάνη |
| --- | --- | --- |
| - Άξονας 1 | - 266.948.336 | - 206.598.336 |
| - Άξονας 2 | - 88.447.960 | - 87.908.000 |
| - Άξονας 3 | - 84.051.667 | - 67.441.667 |
| - Άξονας 4 | - 268.507.951 | - 228.713.284 |
| - Άξονας 5 | - 48.293.616 | - 48.293.616 |
| - Άξονας 6 | - 20.141.274 | - 20.141.274 |

Εύη Παπανικολάου, Προϊσταμένη Μονάδας Α, ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου