Ενημέρωση             Τετάρτη 15.03.06

INTERREGIII A Ελλάδα-Αλβανία

Αποφάσεις για την επιτάχυνση

των έργων με ενεργοποίηση

του συνόλου των δράσεων

Τα κύρια σημεία από τη συνεδρίαση της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

Γειτνίασης, που ολοκληρώθηκε σήμερα (15.3.2006) στην Καστοριά.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 προβλέπεται να έχει προκηρυχθεί το σύνολο των δράσεων για την ενεργοποίηση κατά 100% του Προγράμματος Γειτνίασης «Ελλάδα-Αλβανία» της Κοινοτικής Πρωτοβου-λίας  INTERREGIII/A. Ήδη, με τις σημερινές (χθεσινές) αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθορίστηκαν   οι απαραίτητες συμπληρωματικές ενέργειες που θα επιταχύνουν την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται. Η Επιτροπή προχώρησε σε αναδιατάξεις δράσεων και μεταφορές κονδυλίων, έτσι ώστε να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των συνολικών πόρων του Προγράμματος.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Καστοριά και κατά τη διάρκεια της:

1. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές «καμπάνιες» σε Ελλάδα και Αλβανία για τη διεξοδική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, στην πορεία προς την «τελική ευθεία» του Προγράμματος. Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και στις δύο χώρες θα κυκλοφορήσει μεταξύ άλλων κατάλογος δυνητικών εταίρων από τη μία και την άλλη πλευρά.

2. Επικυρώθηκε η καλή πορεία του Προγράμματος κατά το προηγούμενο έτος (2005), καθώς δεν υπήρξε η παραμικρή απώλεια πόρων, με βάση τον κανόνα Ν+2. Για το 2006, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος, η ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη του κανόνα Ν+2 ανέρχεται σε αθροιστικό ποσό ύψους 57.543.120 Ευρώ (46,6% των συνολικών πόρων), στόχος που κρίθηκε ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος.

3. Ολοκληρώθηκε η στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ), που αναλαμβάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος. Η ΚΤΓ θα αποτελέσει βασικό υποστηρικτικό μηχανισμό της Διαχειριστικής Αρχής στην άσκηση των καθηκόντων της: θα ετοιμάζει τις προκηρύξεις των έργων, θα συμβουλεύει τους project partners, θα είναι υπεύθυνη για τη δημοσιότητα και για την αρχική αξιολόγηση των προτάσεων των έργων.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2006 είχε δημοσιευτεί πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και η σχετική διαδικασία επιλογής έχει γίνει. Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Ε.Υ.Δ. ΠΚΠ ΙNTERREG III και θα προχωρήσει άμεσα στην ανάληψη των καθηκόντων της.

4. Συζητήθηκε το νέο πλαίσιο διαχείρισης, που θα τεθεί σε ισχύ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, κατά την οποία τα διαρθρωτικά ταμεία και οι κανόνες εφαρμογής τους για τη διασυνοριακή συνεργασία στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν και για τα εξωτερικά της σύνορα. Σημειώθηκε μάλιστα ότι το Πρόγραμμα «Ελλάδα - Αλβανία» μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο πιλοτικής - πρότυπης εφαρμογής των νέων διατάξεων.  (Αναλυτική πληροφόρηση θα υπάρξει με νεότερη «Ενημέρωση» της Υπηρεσίας)

5. Μεταφέρθηκε ποσό 3.500.000 Ευρώ από τον άξονα 3 (Τεχνική Βοήθεια) στον άξονα 2 (Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση), γεγονός που ενισχύει την παραγωγική διάσταση του προγράμματος.

6. Συμφωνήθηκε η διεύρυνση της Επιτροπής με τον εκπρόσωπο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Τίρανα, που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, με σκοπό τη βέλτιστη σύζευξη του Προγράμματος με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται επίσης ότι η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την Αλβανική πλευρά, έχει επεξεργαστεί το έντυπο υλικό των κοινών προσκλήσεων, καθώς και του συνοδευτικού υλικού τους, ενώ η αλβανική πλευρά ενεργοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό την απορρόφηση των πόρων του προγράμματος CARDS.

Τέλος έγινε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μετατροπής της Επιτροπής Καθοδήγησης σε Κοινή Επιτροπή Επιλογής Έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο : www.interreg.gr.