ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΠΑ

Περιφερειακό Συμβούλιο 10/7/2008

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το «Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» εγκρίθηκε  τον Οκτώβριο του 2007 με την απόφαση  E (2007) 5332/26.10.07 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εγκεκριμένη Κοινοτική Συνδρομή από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 1.105.000.000 € και η συνολική δημόσια δαπάνη φθάνει στο ποσό 1.823.285.714 €.

Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας με την βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Με Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, τροποποιήθηκε η σύσταση των ΕΥΔ των Περιφερειών Ηπείρου (ΑΠ 9767/ΕΥΣ1121/29.2.2008), Θεσσαλίας (ΑΠ 9768/ΕΥΣ1122/29.2.2008) & Στερεάς Ελλάδας (ΑΠ 9771/ΕΥΣ1125/18.3.2008) οι οποίες μετονομάσθηκαν σε Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των αντίστοιχων Περιφερειών και ανέλαβαν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον Ν2860/2000 (υλοποίηση έργων Γ ΚΠΣ) καθώς και στον Ν3614/2007 (υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ).

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Ε.Π.

2.1.  Στις 14 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013, η οποία:

- ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της και τα κριτήρια επιλογής πράξεων και

- ενημερώθηκε για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας  όσον αφορά στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, στην εξειδίκευση  των δράσεων του ΕΠ και τις ενέργειες δημοσιότητας του Ε.Π..

2.2. Στις 10 Απριλίου, διοργανώθηκε στη Λαμία ημερίδα για την ενημέρωση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. σε  συνέχεια της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

2.3. Εκπονήθηκε το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος από τις  Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), σύμφωνα με το  άρθρο 2 του Κανονισμού 1828/2006, το οποίο στοχεύει στην πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με το ρόλο της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων.

Υποβλήθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής για έγκριση και στη συνέχεια, αφού διορθώθηκε με βάση τις παρατηρήσεις της, διαβιβάστηκε εκ νέου στην Εθνική Αρχή Συντονισμού προκειμένου να επανυποβληθεί στην Επιτροπή.

2.4. Συντάχθηκε η πρώτη έκθεση εκτέλεσης του Ε.Π. για το 2007 με ευθύνη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η οποία, αφού εγκρίθηκε με τη γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, απεστάλη για έγκριση στην Ε.Ε.

2.5. Τα στελέχη των ΕΔΑ Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που έχουν οριστεί ως αρμόδιοι αξιολογητές διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 14 και16/4/2008 για την κατάρτιση τους.

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

3.1 Εξειδίκευση των Δράσεων για τους Άξονες 3, 6 και 9

Η εξειδίκευση των δράσεων του Ε.Π. περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα καθήκοντα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής σύμφωνα με το άρθρο 3 του  Νόμο 3614/2007 ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013’’.

Πρόκειται για μια διαδικασία, που στοχεύει: Α) στην αναλυτική εξειδίκευση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Προγράμματος σε επίπεδο κωδικών θεμάτων προτεραιότητας και κατηγοριών πράξεων και Β) στην προετοιμασία της ενεργοποίησης του μέσα από την έκδοση προσκλήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους.

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στην κατ’ αρχήν εξειδίκευση των ακόλουθων κωδικών κατηγορίας παρέμβασης:

ΑΞΟΝΑΣ 3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου»

- 22 Εθνικές οδοί,

- 23 Περιφερειακές οδοί,

- 25 Αστικές μεταφορές,

- 29 Αερολιμένες

ΑΞΟΝΑΣ 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου»

- 30 Λιμένες,

- 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων,

- 45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό),

- 46 Επεξεργασία υδάτων (λύματα),

- 50 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης,

- 51 Προώθηση βιοπικοιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις

περιοχές NATURA),

- 58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,

- 59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών,

- 69 Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία….,

- 75 Υποδομές εκπαίδευσης,

- 76 Υποδομές υγείας,

- 77 Υποδομές φροντίδας παιδιών,

- 79 Άλλες κοινωνικές υποδομές

Όσον αφορά στον ΑΞΟΝΑ 9 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου», έγινε μια πρώτη επεξεργασία  για την εξειδίκευση των δράσεων

- «Άλλα μέτρα για την προώθηση της έρευνας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων ΒΙΠΕ & ΒΙΟΠΑ

- «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων και των ευρυζωνικών δικτύων)»

Η διαδικασία εξειδίκευσης εξελίσσεται σταδιακά και οριστικοποιείται για κάθε επιμέρους κωδικό θέματος προτεραιότητας πριν από την έκδοση της αντίστοιχης πρόσκλησης προς τους τελικούς δικαιούχους. Για την ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαιτείται σειρά συναντήσεων και συνεχής συνεργασία τόσο με τα αρμόδια Υπουργεία για τις επιμέρους πολιτικές όσο και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τη διευθέτηση ειδικών θεμάτων. Οι τεχνικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι ήταν οι εξής:

- συνάντηση με τους εν δυνάμει Δικαιούχους για την ενεργοποίηση της δράσης των αστικών μεταφορών και ειδικότερα τους Δήμους Ιωαννιτών, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας (14/4/2008)

- σύσκεψη με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, τους Διοικητές των Νοσοκομείων Ηπείρου και την Προϊσταμένη του ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» για τον τομέα της υγείας (14/4/2008)

- συσκέψεις για τον τομέα της εκπαίδευσης με το ΤΕΙ Ηπείρου (27/3/2008) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τομέα για τον οποίο προγραμματίζονται και επι πλέον συναντήσεις με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

- καταρχήν συνάντηση για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων στα 2 γεωθερμικά πεδία της Ηπείρου με το ΙΓΜΕ, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ιωαννίνων & Άρτας καθώς και τον Δήμο Κόνιτσας (16/4/2008 )

3.2. Διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων

Στις 08.04.2008 εκδόθηκε η «1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο» (ΑΠ 2958/8.4.2008), προς τους ΟΤΑ α & β βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου. Η αρχική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς έληξε στις 19/05/2008, ενώ δόθηκε παράταση μέχρι 23.06.2008. Η πρόσκληση απευθύνθηκε ειδικότερα στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού οι οποίοι αποτελούν τους δυνητικούς δικαιούχους των δράσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Ε.Π.

Στις 05.05.2008 η Ε.Δ.Α. Ηπείρου, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού,  διοργάνωσε στα Ιωάννινα ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις διαδικασίες επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο. Στην ημερίδα στην οποία συμμετείχαν φορείς-δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων του «ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013» από την Περιφέρεια Ηπείρου .

Στο πλαίσιο της ανωτέρω 1ης πρόσκλησης υποβλήθηκαν 15 αιτήματα από ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και έχουν εκδοθεί 2 βεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκειας για όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες έργων (τύπου α, β, γ). Τα υπόλοιπα αιτήματα βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης.

Στις 1/07/2008 εκδόθηκε η «2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο» (ΑΠ 5817/1.7.2008), η οποία απευθύνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

3.3. Ενεργοποίηση δράσεων Ε.Π. – Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων

Υποβολή αιτήματος εκχώρησης αρμοδιότητας διαχείρισης πράξεων του ΕΠ στην ΕΔΑ Ηπείρου (ΑΠ 3013/9.4.2008), από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Το αίτημα αφορούσε τον κωδικό 23 «Περιφερειακές οδοί» και ειδικότερα τις κατηγορίες πράξεων «Αναβάθμιση επαρχιακού οδικού δικτύου» & «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου» και ανήλθε σε προϋπολογισμό 16.073.549 € (δημόσια δαπάνη).

Σε συνέχεια του αιτήματος εκδόθηκε από το ΥΠΟΙΟ η Απόφαση ΑΠ ΕΥΣ 2117/15.4.2008 σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου»

Στις 15.04.2008 η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την «1η Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» (ΑΠ 3228/15.4.2008) η οποία αφορά στον Άξονα 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων: «Αναβάθμιση επαρχιακού οδικού δικτύου» & «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου» με δυνητικούς Δικαιούχους τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους ΟΤΑ α βαθμού της Περιφέρειας αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού 16.073.549 €.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού η ΕΔΑ επεξεργάστηκε την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

Υποβολή αιτήματος εκχώρησης αρμοδιότητας διαχείρισης πράξεων του ΕΠ στην ΕΔΑ Ηπείρου (ΑΠ 5033/10.6.2008) από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Το αίτημα αφορά στον κωδικό 22 «Εθνικές οδοί» και ανέρχεται σε προϋπολογισμό 35.000.000 € (δημόσια δαπάνη).

3.4. Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου όρισε τον υπεύθυνο δημοσιότητας (και τον αναπληρωτή του) για τις ενέργειες δημοσιότητας των αξόνων του Προγράμματος που αφορούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Επίσης δημιούργησε την ιστοσελίδα www.peproe.gr/espa η οποία συνδέεται με τις αντίστοιχες του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, το θεσμικό πλαίσιο 2007-2013, την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο, καθώς και την Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ/ΉΠΕΙΡΟΣ

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.08

4.1. Εξειδίκευση των Δράσεων των Αξόνων 3,6 και 9

Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη εξειδικευθεί όλες οι κατηγορίες πράξεων του Άξονα 3, απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση. Συγκεκριμένα προγραμματίζονται συναντήσεις ,

- για τις πολύτροπες μεταφορές (υποδομές εμπορευματικού κέντρου, σιδηροδρομική σύνδεση λιμανιού με εμπορευματικό κέντρο) με ΟΛΗΓ και Επιμελητήριο

- για την πιλοτική διαχείριση μορφών βιομάζας

- για τις προϋποθέσεις υλοποίησης  των ποδηλατοδρόμων με τους Δήμους και το ΕΜΠ (πχ ανάγκη ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης )

Ως προς τις κατηγορίες πράξεων του Άξονα 6 ολοκληρωμένα σχέδια αστικής και αγροτικής αναγέννησης προγραμματίζεται τεχνική σύσκεψη με τις ΕΔΑ της Χωρικής Ενότητας και πιθανά την Εθνική Αρχή Συντονισμού, καθώς και κοινές συναντήσεις με τις αντίστοιχες ΕΔΑ των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας, την Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ και τις  Διαχειριστικές Αρχές του ΕΠ «Περιβάλλον» & «Πολιτισμός». Για ορισμένες ειδικές κατηγορίες πράξεων (π.χ. ολοκληρωμένα αστικά, νέες τεχνολογίες κλπ) η εξειδίκευση ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα ειδικής εμπειρογνωμοσύνης εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

Σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση και την προετοιμασία της ενεργοποίησης ειδικών δράσεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η  Περιφέρεια Ηπείρου

1. έχει δρομολογήσει την ανάθεση ειδικής μελέτης με αντικείμενο τη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ήπειρο. Η μελέτη πρόκειται να εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με στόχο να αποτελέσει  το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τη νέα προγραμματική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγραφούν οι  υποδομές των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην Περιφέρεια, οι δικτυακές υποδομές καθώς και οι σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες και το διαθέσιμο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα διαγνωστούν σε σχέση με τα προαναφερθέντα και θα εξειδικευθούν δράσεις του άξονα 9 του Ε.Π. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 στο πλαίσιο των ενεργειών προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου.

2. πραγματοποίησε επίσκεψη στην Φινλανδία (2-6/7/2008) με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας από παραδείγματα καλών πρακτικών σε τομείς που εντάσσονται στην στρατηγική της Λισσαβόνας. Ειδικότερα τα θέματα των συναντήσεων και των επισκέψεων περιλάμβαναν:

- Παρουσιάσεις από παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας και Απασχόλησης σχετικά με τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής των Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 και τη νέα Στρατηγική για την Καινοτομία στη Φινλανδία

- Παρουσίαση του Φινλανδικού συστήματος κοινωνικών υπηρεσιών για την 3η ηλικία και της νέας στρατηγικής για τη νέα γενιά, από εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας –Πρόνοιας και Παιδείας αντίστοιχα.

- Περιφερειακή Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Περιφέρεια Uusimaa (Ελσίνκι)

- Επίσκεψη στο Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Otaniemi, και στο Περιφερειακό Κέντρο Εξειδίκευσης Culminatum στο Espoo και παρουσίαση των μηχανισμών σύνδεσης της γνώσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

- Επίσκεψη στο Επιστημονικό Πάρκο Viikki και στην οικολογική γειτονιά Eco Viikki – Παρουσίαση του έργου Eco Viikki (πρότυπος οικισμός που πολεοδομήθηκε και κατασκευάστηκε με βάση τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική).

4.2. Ενεργοποίηση δράσεων του Ε.Π. – Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων

Αναμένεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης περαιτέρω πράξεων, ώστε η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου να προβεί σε έκδοση Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται επίσης η ενεργοποίηση των κατηγοριών πράξεων: υποδομές εκπαίδευσης, υποδομές υγείας, διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

4.3. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα

Προγραμματίζεται η ανάθεση έργου Συμβούλου Δημοσιότητας που εκτός από ενέργειες δημοσιότητας για το ΠΕΠ 2000-2006 θα υλοποιήσει και τις πρώτες δράσεις για την δημοσιότητα του νέου Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 για την Ήπειρο. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον άξονα τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 και οι ενέργειες δημοσιότητας θα περιλαμβάνουν έντυπο ενημερωτικό υλικό, καταχωρήσεις στον τύπο, προβολή τηλεοπτικού σποτ και μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος.

Εύη Παπανικολάου

Προϊσταμένη Μονάδας Α

ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου