Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

# ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : |  | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ : | (4) | ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ |
| ΜΕΤΡΟ : | (13) | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| ΕΡΓΟ : |  | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: |  | Εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (175.500,00 €) |
| Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της αποστολής του, η οποία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και η επένδυση στους Ανθρώπινους Πόρους. |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ                                            6

Άρθρο 1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	7

Άρθρο 2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10

Άρθρο 3	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16

Άρθρο 4	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	16

Άρθρο 5	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16

Άρθρο 6	ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	177

Άρθρο 7	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	17

Άρθρο 8	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	17

Άρθρο 9	ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ	18

Άρθρο 10	ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	18

Άρθρο 11	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	18

Άρθρο 12	ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	21

Άρθρο 13	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                  	23

Άρθρο 14	ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	24

Άρθρο 15	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	24

Άρθρο 16	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	25

Άρθρο 17	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25

Άρθρο 18	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26

Άρθρο 19	ΤΥΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	26

Άρθρο 20	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26

Άρθρο 21	ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	27

Άρθρο 22	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	29

Άρθρο 23	ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	30

Άρθρο 24	ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	30

Άρθρο 25	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	30

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης.                                                      30                                                     Ασυμβίβαστα μελών                                                                                                      31

Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή                                                                        31

Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Ε.Μ.Α. – Ορισμός - Ασυμβίβαστα αξιολογητών        32

Άρθρο 26	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	33

Άρθρο 27	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	33

Άρθρο 28	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	34

Άρθρο 29	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	35

Άρθρο 30	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

            - Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ως τελικός δικαιούχος κατά την έννοια της παραγράφου στ΄ του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ 251/Α΄/14-11-2000), ενεργώντας ως αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση στις περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ». Ανάδοχοι του έργου μπορούν να είναι Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 110327/14-02-2005 (Φ.Ε.Κ. 230/Β’ /21-02-2005) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)» και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 111384/13-5-2003 Απόφασης Υπουργού Εργασίας-Σύστημα παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως αυτά πιστοποιήθηκαν με την υπ αρ. 105127/8-01-2001 (5Β/8-1.2001) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και όπως κάθε φορά ισχύει.

            - Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου  του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα 4 και στο Μέτρο 13.

            - Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων  πεντακοσίων ευρώ (175.500,00 €). Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000.

            - Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων διάρκειας 250 έως  και 400 ωρών με αριθμό ωφελουμένων όχι μικρότερο από 15 και όχι μεγαλύτερο από 18 ανά πρόγραμμα  κατάρτισης  προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των περιοχών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, βάσει των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων του Π.Ε.Π.

- Συγκεκριμένα το έργο αφορά στις παρακάτω περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) :

- Περιοχή Γ’: Δήμοι Δωδώνης, Σελλών, Δερβιζιάνων, Αγίου Δημητρίου (ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

- Περιοχή Ε’: Κοινότητα Παπίγκου και Δήμοι Κεντρικού Ζαγορίου, Καλπακίου, Άνω Καλαμά , Εκάλης, Ζίτσας, Ευρυμενών (ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

- Περιοχή ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ : Δήμος Πραμάντων, Κοινότητες Μελισσουργών & Θεοδοριάνων, Δήμοι Αγνάντων, Αθαμανίας, Ηρακλείας, Τετραφυλλίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Πέτα (ΟΠΠΑΧ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»)

            - Κατανομή των προγραμμάτων κατάρτισης.

- Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των προγραμμάτων κατάρτισης, αυτών ανά ΟΤΑ εφαρμογής, Περιοχή ΟΠΑΑΧ  και Θεματικό Πεδίο

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΙ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΝΟΓΗΣ* | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΑΑΧ | ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ0 | ΕΚΠΑΙ-ΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΩΡΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ Γ’ (Δήμοι Δωδώνης, Σελλών, Δερβιζιάνων,Αγίου Δημητρίου) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ | Μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων | ΥΕ-ΔΕ-ΤΕΙ-ΑΕΙ | 300 | 15 |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε’ (Κοιν. Παπίγκου & Δήμοι Κεντρικού Ζαγορίου, Καλπακίου, Άνω Καλαμά, Εκάλης, Ζίτσας, Ευρυμενών) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ |  |  | Αμπελουργία με τη χρήση οικολογικών μεθόδων | ΥΕ-ΔΕ-ΤΕΙ-ΑΕΙ | 250 | 18 |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Δήμος Πραμάντων, Κοιν. Μελισσουργών & Θεοδοριάνων, Δήμοι Αγνάντων, Αθαμανίας, Ηρακλείας, Τετραφυλλίας, Γ.Καραϊσκάκη & Πέτα) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ |  |  | Παραγωγή και τυποποίηση αποξηραμένων – αρωματικών φυτών | ΥΕ-ΔΕ-ΤΕΙ-ΑΕΙ | 400 | 15 |

* Κατ’ αρχάς εφαρμογή στους συγκεκριμένους ΟΤΑ και σε περίπτωση μειωμένου ενδιαφέροντος εφαρμογή και στους λοιπούς   ΟΤΑ της περιοχής.

            - Διαδικασία προσδιορισμού θεματικών αντικειμένων

- Με στόχο τη σύζευξη των ενεργειών κατάρτισης με τις ανάγκες σε ειδικεύσεις και εξειδικεύσεις που απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονομίας, τα θεματικά αντικείμενα και τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε κάθε Δήμο/ Κοινότητα Εφαρμογής,  προσδιορίστηκαν  και καθορίστηκαν στην Απόφαση ένταξης του συγκεκριμένου έργου , αφού ελήφθησαν  υπόψη  κυρίως :

- Η συνέργεια των δράσεων του εν λόγω Μέτρου με άλλες δράσεις που υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια.

- Οι προτάσεις των φορέων (ΟΤΑ ) των περιοχών «Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου», στις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο.

- Η κατάρτιση έχει στόχο να αυξήσει ή και να επιτύχει την απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού  μειονεκτικών αγροτικών περιοχών, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να  διατηρήσουν ή να εξασφαλίσουν ή να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης .

            - Στόχοι του Μέτρου

- Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από αυτή την κατηγορία δράσεων / πράξεων έχουν ως εξής:

- Η αναβάθμιση και ανάπτυξη των προσόντων και η βελτίωση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού μειονεκτικών αγροτικών περιοχών.

- Η αύξηση της προσφοράς ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων.

Τα  παραρτήματα  της παρούσας προκήρυξης αφορούν τα παρακάτω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται:

- στην υπ’ αριθμ. 110505/10-02-2003 (ΦΕΚ 216/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Γεωργικής Ανάπτυξης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Δράσεων στα πλαίσια των Μέτρου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών /Μειονεκτικών περιοχών – Ε.Κ.Τ. των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   (ΠΕΠ) κατά το Γ’ ΚΠΣ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»,

- στην υπ’ αριθμ. 110125/21-01-2004 (ΦΕΚ 104/23-01-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που τροποποιεί την ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 112852/19-06-2002 (ΦΕΚ 786/26-6-2002) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, στα πλαίσια του Μέτρου «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση», των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   (ΠΕΠ) κατά το Γ’ ΚΠΣ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»,

- στην υπ’ αριθμ. 112281/31-07-2006 (ΦΕΚ 1095/10-08-2006) «Τροποποιήση της υπ’ αριθμ 112392/01-11-2004 (ΦΕΚ1813/Β/08-12-2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας &  Οικονομικών  και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης» και

            - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

- ΑΝΕΡΓΩΝ

Κατά την υποβολή των σχετικών προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους και την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων οι ανάδοχοι φορείς οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω όρους :

1.1. Εκπαιδευτικοί Όροι:

α)	Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι:

-για τα αμιγή τμήματα ανέργων: η ελάχιστη 150 ώρες και η μέγιστη 400 ώρες,

-για τα μικτά τμήματα ανέργων και υποαπασχολούμενων: η ελάχιστη 100 ώρες και η μέγιστη 300 ώρες,

-για τα αμιγή τμήματα υποαπασχολούμενων: η ελάχιστη 80 ώρες και η μέγιστη 300 ώρες,

β)	Υποχρεωτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης για όλα τα τμήματα, ανεξαρτήτως σύνθεσης, είναι η Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας δέκα (10) ώρες. Για τα μικτά τμήματα και τα τμήματα ανέργων υποχρεωτική επίσης είναι και η ενότητα για τεχνικές αναζήτησης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, βασικά στοιχεία συνέντευξης με εργοδότες, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, βασικές αρχές στο ξεκίνημα αυτοαπασχόλησης κ.ά.) δεκαπέντε (15) ώρες.

              - Διαδικασία Επιλογής Καταρτιζομένων και κριτήρια επιλογής:

Η καταρχήν επιλογή των  καταρτιζομένων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του αντίστοιχου Κ.Ε.Κ. ανά πρόγραμμα και ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) ή Τοπικής Υπηρεσίας Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής.

- Η οριστική επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 στην υπ’ αριθμ. 110505/10-02-2003 (ΦΕΚ 216/Β/2003) ΚΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει.

- Συγκεκριμένα η οριστική επιλογή όλων των καταρτιζομένων  γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος της Δομής Στήριξης, ένας εκπρόσωπος του Τελικού Δικαιούχου (ΔΙ.Σ.Α.) και ένας εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΙ.Σ.Α.).

Οι άνεργοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να έχουν περάσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης μέσω των ΚΠΑ ή (όπου δεν υπάρχει ΚΠΑ) των δημόσιων Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Βάσει του Άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 112281/31.07.2006 που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των Αναδόχων /Τελικών Αποδεκτών των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης προς τους Τελικούς Δικαιούχους, οι Ανάδοχοι των προγραμμάτων θα πρέπει να φροντίζουν για την υποχρέωση τήρησης της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης.

Για την επιλογή των ωφελούμενων ανέργων, πέραν των οριζόμενων στο ΕΣΔΕΚ, θα ληφθούν υπόψη κριτήρια που είναι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ), το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως:

- Πρόληψη: Προώθηση των νέων κάτω των 25 ετών και πριν συμπληρώσουν 6 μήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών πριν συμπληρώσουν 12μηνη διάρκεια ανεργίας για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, απασχόλησης κ.α.,

- Θεραπεία: Για ανέργους με διαστήματα ανεργίας μεγαλύτερα των ανωτέρω,

- Συμμετοχή γυναικών,

- Συμμετοχή ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (άτομα με κινητικές αναπηρίες, άτομα με βαριές κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες, άτομα με νοητική στέρηση , άτομα με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων, άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, ειδικές πολιτισμικές ομάδες, άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας, άνεργοι άνω των 55 ετών, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό).

Τα Κ.Ε.Κ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως τις συνεργαζόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ή τα Κ.Π.Α. της περιοχής τους, μετά το πέρας της κατάρτισης, για το αποτέλεσμα των ενεργειών τους για τον καθένα εκ των καταρτισθέντων. Δηλαδή, εάν  διέκοψε το πρόγραμμα κατάρτισης, αν τοποθετήθηκε σε επιχείρηση εντός του εξαμήνου που ακολούθησε αμέσως μετά την κατάρτιση, αν συνεχίζει να απασχολείται ή απασχολήθηκε, αν  παραμένει άνεργος μέχρι και την εκπνοή του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. Ακολούθως, με ευθύνη των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνεται το Ατομικό Δελτίο του ανέργου (Ατομικό Σχέδιο Δράσης), .που τηρούν τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) ή οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

            - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη μπορεί να είναι άνεργοι,  οι οποίοι είναι κάτοικοι  των περιοχών Ο.Π.Α.Α.Χ.

            - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Για αυτή την κατηγορία δαπανών ισχύουν τα παρακάτω:

- Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,50 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

- Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ μικτό.

- Για τους υποαπασχολούμενους, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους το ποσό ανέρχεται στο ποσό του 1,80 ευρώ μικτό.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το εκπαιδευτικό επίδομα εφόσον αποτελεί εισόδημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και τέλος χαρτοσήμου, είναι δε επιλέξιμη δαπάνη εφόσον έχουν αποδοθεί οι προαναφερόμενες κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις καλύψεις που προβλέπονται από αυτή, οι δε ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

Η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων γίνεται με δίγραμμη επιταγή. Δύναται να γίνει και με πίστωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος μπορεί να ανοιχθεί για κάθε καταρτιζόμενο σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία) το αργότερο 2 μήνες από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης εφόσον ο φορέας έχει πάρει τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης.

            - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις ή οι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (εκτός Κ.Ε.Κ.), στις εγκαταστάσεις των οποίων διεξάγεται πρακτική άσκηση καταρτιζομένων, δικαιούνται αμοιβής η οποία υπολογίζεται από τη σχέση: μέχρι 1,80 ευρώ / ώρα Χ πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής άσκησης Χ καταρτιζόμενα άτομα.

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης απαιτείται συμφωνητικό μεταξύ του φορέα υλοποίησης του προγράμματος και της επιχείρησης που θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

            - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης εκτιμάται ως εξής:

  - Το μέσο ωριαίο κόστος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 11,70 € για τα τμήματα ανέργων ή τα μικτά, ενώ για τα τμήματα υποαπασχολουμένων το μέγιστο κόστος είναι 10,30 € .

  - Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα κατάρτισης αποδεδειγμένα συμμετέχουν τουλάχιστον δύο καταρτιζόμενοι μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, θα προσαυξάνεται το εγκριθέν κόστος του προγράμματος, ώστε το μέσο ωριαίο κόστος για τους συγκεκριμένους καταρτιζόμενους να προσαυξάνεται κατά 4,5 € ανά καταρτιζόμενο-μέλος ευπαθούς κοινωνικά ομάδας. Στην Αναλυτική έκθεση υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης ο ανάδοχος δηλώνει τον αριθμό και τα στοιχεία των μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα στον τελικό δικαιούχο. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων αυτών ο τελικός δικαιούχος εκδίδει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους του προγράμματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ανάδοχο και αποτελεί πλέον συμβατικό στοιχείο.

  - Για τις ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται είτε με διακρατική συνεργασία και κατατίθεται μαζί με την πρόταση επιστολή πρόθεσης διακρατικής συνεργασίας,   είναι δυνατό να εγκριθεί ως ανώτατο ωριαίο κόστος ποσό μέχρι και 16,10 € ανά καταρτιζόμενο για τα τμήματα ανέργων ή τα μικτά, ενώ για τα τμήματα υποαπασχολούμενων το μέγιστο κόστος είναι 14,70 € Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν προσαύξηση για την περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα καταρτιζομένων – μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

  - Σε  περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος του κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως είτε με την δήλωση έναρξης είτε με νεώτερο έγγραφό του τον τελικό δικαιούχο. Στη συνέχεια ο τελικός δικαιούχος εκδίδει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατά τις αντίστοιχες ανθρωποώρες και του εγκριθέντος κόστους του προγράμματος και του υποέργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο του προγράμματος. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ανάδοχο και αποτελεί πλέον συμβατικό στοιχείο. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που ο αριθμός των οριστικά επιλεγέντων ατόμων από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου. Επιπλέον ρητά ορίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη υλοποίηση μέρους ή συνόλου των προγραμμάτων κατάρτισης.

  - Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του προγράμματος ένας καταρτιζόμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών ή / και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το συνολικό κόστος του Προγράμματος και κατ’ επέκταση του υποέργου μειώνεται :

- Κατά το συνολικό ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος του καταρτιζομένου αυτού, και

- Κατά το μέρος της αμοιβής της επιχείρησης ή του φορέα στις εγκαταστάσεις των οποίων διενεργείται η πρακτική άσκηση, που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο τμήμα της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου αυτού.

- Το φυσικό, δε, αντικείμενο του προγράμματος και του υποέργου μειώνεται κατά τις ανθρωποώρες κατάρτισης που δεν εκτελέστηκαν.

- Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον τελικό δικαιούχο, για τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να το λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωμή των δόσεων του ανατεθέντος έργου.

- Ο τελικός δικαιούχος εκδίδει στη συνέχεια απόφαση αναπροσαρμογής πριν την καταβολή της επόμενης δόσης στον ανάδοχο και πάντως το αργότερο με την εξέταση της αίτησης τελικής πληρωμής του υποέργου.

  - Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος και κατ’ επέκταση του υποέργου μειώνεται με το ποσό των εκπαιδευτικών επιδομάτων που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης.

            - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον Τελικό Δικαιούχο, μπορεί να γίνει με επιτόπιο έλεγχο ή από τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλει ο ανάδοχος ή και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο Τελικός Δικαιούχος εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει.

Τα δικαιολογητικά για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων θα πρέπει να κατατίθενται στον Τελικό Δικαιούχο το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του  κάθε προγράμματος κατάρτισης.

            - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την υπογραφή της σύμβασης, κάθε ανάδοχος φορέας καλείται να υποβάλλει στον τελικό δικαιούχο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Μετά την επιλογή των καταρτιζομένων και 20 έως τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης, συμπληρώνονται και αποστέλλονται:

- Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας και πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται και ο αντίστοιχος εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του.

- Κατάσταση των επιλεγέντων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα καταρτιζομένων με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί στην πρόταση, με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.

- Κατάσταση εκπαιδευτών που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.

- Δήλωση ημερομηνίας έναρξης και τόπου υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

- Συμφωνητικό μεταξύ της επιχείρησης όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση και του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων.

- Συμφωνητικό μεταξύ του φορέα του εξωτερικού και του φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων.

- Συμφωνητικό συνεργασίας με άλλη πιστοποιημένη δομή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105127/8-1-2001/ΦΕΚ 5Β’ /9-1-2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιημένων δομών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του σημείου 3. «Κατάρτιση», Α. Φορείς Υλοποίησης – Ανάδοχοι, του άρθρου 8 της ΚΥΑ των ΤΠΑ με αρ. πρωτ. 110125/21-01-2004 (ΦΕΚ 104/β/23-01-2004), θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

- Συμφωνητικό μίσθωσης χώρων για τις περιπτώσεις υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του σημείου 3. «Κατάρτιση», Α. Φορείς Υλοποίησης – Ανάδοχοι, του του άρθρου 8 της ΚΥΑ των ΤΠΑ με αρ. πρωτ. 110125/21-01-2004 (ΦΕΚ 104/β/23-01-2004), θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ ή παραχωρητήριο χρήσης.

Β. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος και το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την έγκριση - δηλαδή μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του συνόλου των ανατεθέντων σ’ αυτόν προγραμμάτων.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος ο φορέας υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλλει:

- Αναλυτική έκθεση υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης.

- Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και των στόχων του προγράμματος.

Εφ’ όσον από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης, το γεγονός αυτό δύναται να επιφέρει έως και την ακύρωση αυτού και επιστροφή των μέχρι τότε εισπραχθεισών αναλογουσών δόσεων.

            - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνδεθούν ηλεκτρονικά με  το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και να παρέχουν τα απαιτούμενα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα ΔΙΑΣ Κ.Ε.Κ. στοιχεία, για όλες τις δράσεις Κατάρτισης που υλοποιούν προκειμένου να παρακολουθείται απρόσκοπτα η προσφορά των υπηρεσιών των Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την ενημέρωση της βάσης του Συστήματος Παρακολούθησης των ωφελούμενων των ΤΠΑ.

## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Για το σύνολο της σύμβασης και κατά την σύνταξη αυτής ορίζεται ένας υπεύθυνος του αναδόχου φορέα, στα καθήκοντα του οποίου θα περιλαμβάνεται και η συνεργασία με τον αρμόδιο χειριστή  εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέλιξη του έργου, καθώς και την υποβολή των ζητούμενων παραδοτέων.

- Για κάθε υποβληθέν πρόγραμμα ορίζεται ένας επιστημονικός υπεύθυνος. Το όνομα, καθώς και τα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα αυτού αναφέρονται στο υπόδειγμα «Τεχνική Προσφορά Προγράμματος».

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα αρχή είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΙ.Σ.Α.)

Διοικητικές Υπηρεσίες

Περιφέρεια:  ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διεύθυνση: 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 5-7 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ)-  45 445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνα : 26510 69913- 2651069936-2651069916

Fax: 2651069900

Ε-mail: klefftakis@epirus.gov.gr

## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## Ο παρών Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσης και  σε συνδυασμό και κατ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων :

## Του ΠΔ 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/12.10.98), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/3.2.2000) και το ΠΔ 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/17.3.2000)

## Τoυ άρθρου 83  του Νόμου 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

- του Νόμου 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων.

## ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            - Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ την 24/10/2006 και  στον Ελληνικό Τύπο την 24/10/2006

          - Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙ.Σ.Α.) εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Η ΔΙ.Σ.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

            - Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην ΔΙ.Σ.Α. ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Internet στη διεύθυνση http://www.epirus.gov.gr

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν στην προσφορά τους μόνο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τη θεματική εξειδίκευση τους, σε όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες που έχουν πιστοποιηθεί, σε πιστοποιημένες δομές.

- Προκειμένου ένας φορέας να υλοποιήσει πρόγραμμα σε πιστοποιημένη δομή άλλου Κ.Ε.Κ. συντάσσεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φορέα. Το συμφωνητικό αυτό δεν καθιστά σε καμία περίπτωση ανάδοχο φορέα το Κ.Ε.Κ. στη δομή του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα.

- Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η χρήση διαθέσιμων λειτουργούντων σχολικών κτιρίων για υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένα ΚΕΚ στις περιοχές ΟΠΑΑΧ και ειδικότερα στους ΟΤΑ εφαρμογής του άρθρου 1 παρ.5 της παρούσας, εφόσον  δεν υφίστανται Πιστοποιημένες Δομές. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται συμφωνητικό μίσθωσης χώρων, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ ή παραχωρητήριο χρήσης το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φορέα.

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν μέρος  ή στο σύνολο του έργου και χωρίζονται σε επιμέρους προγράμματα κατάρτισης.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο πρόταση για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές .

- Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε περιεχόμενα αυτών είναι:

  - Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία περιγράφονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.

  - Η τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"», και βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ.

  - Η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, και βάσει του υποδείγματος «Οικονομική Προσφορά» του Παραρτήματος ΙΙΙ.

- Η συνολική προσφορά πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, στους αντίστοιχους σφραγισμένους φακέλους. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει κατά την σύνταξή τους να τηρηθεί απαραίτητα η τάξη και η σειρά των υποδειγμάτων προς συμπλήρωση.

## ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

            - Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ.

            - Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.  Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα  Άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

            - Τα τιμολόγια των αναδόχων θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ.

## ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για εκατόν  ογδόντα  (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους Αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς.

- Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει  ερώτημα προς τους υποψήφιους αναδόχους,  αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του ερωτήματος.

## ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται: έγγραφο υποβολής προσφοράς, όλα τα αναφερόμενα στη συνέχεια πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό το δικαίωμα, ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την ΔΙ.Σ.Α. και να έχει ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη δηλαδή διακόσιες δέκα ημέρες (210). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών του υποψηφίου αναδόχου.

- «Βεβαίωση Οριστικής Πιστοποίησης» από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

- Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. εφόσον υπάρχουν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα της τρέχουσας χρήσης.

- Τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, περί του ότι ο υποψήφιος ανάδοχος:

  - δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

  - συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

  - παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της ΔΙ.Σ.Α. ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της ΔΙ.Σ.Α.

- Όλοι οι εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων, πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση που να τους δίνει το δικαίωμα να παραβρεθούν στον διαγωνισμό και να υπογράψουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

- Απόσπασμα του Καταστατικού των Νομικών Προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν  με την υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά.

- Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του υποψηφίου Νομικού Προσώπου με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

- Αναλυτική κατάσταση  των προγραμμάτων που υποβάλλει. Η κατάσταση αυτή θα περιλαμβάνει:

  - Τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο του προγράμματος,

  - Το θεματικό πεδίο και τη θεματική ενότητα

  - Την περιοχή ΟΠΑΑΧ και το Δήμο/ Κοινότητα εφαρμογής

  - Το  Νομό και την πόλη στα όρια των οποίων θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

  - Την ομάδα στόχο των καταρτιζομένων του προγράμματος,

  - Τις ώρες θεωρίας και πρακτικής του προγράμματος

  - Τις επιμέρους ώρες των δύο ενοτήτων υγιεινής και ασφάλειας και τεχνικών αναζήτησης εργασίας

  - Την εκδήλωση ενδιαφέροντος υλοποίησης του προγράμματος με διακρατική συνεργασία

  - Τη δομή του Κ.Ε.Κ. που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και τον κωδικό του

  - Το εκπαιδευτικό επίπεδο που πρέπει να έχουν οι καταρτιζόμενοι.

  - Τον προτεινόμενο αριθμό συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα.

  - Επιπλέον, για τις περιπτώσεις υλοποίησης προγράμματος σε άλλους χώρους, πέραν των ίδιων πιστοποιημένων δομών του Κ.Ε.Κ. πρέπει να αναφέρεται το συνεργαζόμενο Κ.Ε.Κ. ή οι χώροι στους οποίους θα υλοποιηθούν αυτά (όπως λειτουργούντα σχολικά κτίρια)

- Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Κ. υλοποιεί προγράμματα σε άλλους χώρους εκτός των ιδίων πιστοποιημένων δομών, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει προσύμφωνο συνεργασίας με άλλη πιστοποιημένη δομή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την κατάρτιση Υπουργικές Αποφάσεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, ή σε περίπτωση υλοποίησης σε λειτουργούντα σχολικά κτίρια,   συμφωνητικό μίσθωσης των χώρων, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ ή παραχωρητήριο χρήσης το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φορέα..

- Επιστολές πρόθεσης συνεργασίας από φορείς του εξωτερικού, για τις περιπτώσεις που προβλέπεται στο πρόγραμμα διακρατική συνεργασία.

- Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος ανάδοχος είναι Ανώνυμη Εταιρεία, υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει:

  - Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές (βλ. επίσης ενδεχόμενο συνδρομής του Ν. 2214/94).

  - Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως  τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, ενημερωμένη το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Εάν σε άλλη χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή Συμβολαιογράφου.

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι την 30/11/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (8ης Μεραρχίας 5-7, Ριζάρειος Πολιτεία, - 4ος όροφος – ΙΩΑΝΝΙΝΑ), υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα στα σημεία κλεισίματος τη σφραγίδα της εταιρείας και τη μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου της. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους.

- Ο φάκελος με τα αντίτυπα των Προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:

  - Τον κωδικό πιστοποίησης από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του Υποβάλλοντος την προσφορά

  - Τον Αποδέκτη:

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

- Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Ταχ. δ/νση: 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 5-7 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ)

- Τ.Κ. 45 445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Κατάρτιση  στις περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου»

  - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30/112006.

  - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο:    1/2006

  - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει :

1.  Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων.

2.  Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει  επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υπο-φακέλους, έναν για κάθε πρόγραμμα που υποβάλει ο υποψήφιος.

- Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υπο-φακέλους, ένα για κάθε πρόγραμμα που υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

- ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσης προκήρυξης από την ΔΙ.Σ.Α.

- Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους αναδόχους που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως σε έντυπη μορφή τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

- Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης του Διαγωνισμού την 8/12/2006. (Ημέρα Παρασκευή) και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα  συσκέψεων 2ου ορόφου, της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Ηπείρου – 8ης Μεραρχίας 5-7 (Ριζάρειος Πολιτεία), παρουσία των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

- Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο, το φάκελο δικαιολογητικών και το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Μονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς και ενδεχομένως σε περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης των όρων της παρούσας προκήρυξης, απορρίπτει την προσφορά. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό.

            - Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αίρεση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα:

              - αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της σχετικής αίτησης της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

            - Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παραδίδεται στα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί από την Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (Δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά) σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

## ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ–ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Για τις ενστάσεις εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4-12-1996) και ο Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύουν. Επίσης εφαρμόζεται ο ν. 2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/8-9-1997) για την «Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας».

## ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
                          ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι αυτό της συμφερότερης προσφοράς. Η εξέταση και αξιολόγηση της συμφερότερης προσφοράς, όπως αυτή αναλύεται στα άρθρα 23 μέχρι και 29 της παρούσας, ανάγεται σε επίπεδο Προγραμμάτων Κατάρτισης. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και τον υπολογισμό της βαθμολογίας των ανοιγμένων προσφορών, τα Προγράμματα Κατάρτισης κατατάσσονται σε πίνακες τελικής κατάταξης ανά ΟΤΑ εφαρμογής, Περιοχή ΟΠΑΑΧ  και Θεματικό Πεδίο (άρθρο 30 της παρούσας).

- Θα κατακυρωθούν τόσα προγράμματα, όσα προβλέπονται στην Προκήρυξη. Η κατακύρωση των  Προγραμμάτων Κατάρτισης, που τελικά θα επιλεγούν, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την υπογραφή της σύμβασης στους υποψήφιους αναδόχους και αφού προηγηθεί σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η κατάταξη ενός Προγράμματος Κατάρτισης στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται κατακύρωση.

- Η Αναθέτουσα Αρχή, με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της και μετά από πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές υποψηφίων αναδόχων και για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης, να κατακυρώνει μικρότερο έως 50% ή μεγαλύτερο έως 30% όγκο των υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.

- Σε περίπτωση έκπτωσης ή/και απώλειας κάθε δικαιώματος για κατακύρωση του αναδόχου ή/και άρνησης ή αδυναμίας υλοποίησης εγκριθέντος Προγράμματος Κατάρτισης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης, τηρώντας τα προβλεπόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως & 3.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται να κατακυρωθεί ολόκληρη ή μέρος της. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του και σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

- Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να ακυρώσει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε τέλος να υπαναχωρήσει από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

- Μετά την έκδοση της Απόφασης για την κατακύρωση του έργου στους αναδόχους φορείς, εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης των προγραμμάτων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες κοινοποιούνται στους αναδόχους φορείς.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η Αναθέτουσα Αρχή, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης έγκρισης, προσκαλεί τους υποψηφίους αναδόχους, των οποίων έχουν εγκριθεί Προγράμματα Κατάρτισης, σε συνεργασία για την κατάρτιση της σύμβασης εκτέλεσης του αντίστοιχου υποέργου, όπου ως υποέργο θεωρείται το σύνολο των Προγραμμάτων Κατάρτισης, που θα ανατεθεί για υλοποίηση σε κάθε ανάδοχο.

- Αντικείμενο της συνεργασίας θα αποτελέσει η κατάρτιση του τελικού σχεδίου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους.

- Η σχετική συνεργασία για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα (1) μήνα, μετά την επίδοση της απόφασης έγκρισης, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο μέρη.

## ΤΥΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

            - Η παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 30/10/2007  και θα αποτελέσει το αντικείμενο σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των επί μέρους Αναδόχων.

            - Κάθε τέτοια σύμβαση περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τα εξής (συνολικά για το υποέργο, αλλά και αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης):

              - Το φυσικό αντικείμενο το οποίο θα εκφράζεται σε ανθρωποώρες κατάρτισης, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης υλοποίησης (παράδοσης) του φυσικού αντικειμένου (π.χ. κάθε μήνα ή τρίμηνο, με τη συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου και την τυχόν υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης όπως παρουσιολόγια εκπαιδευτών–εκπαιδευομένων–διοικητικού προσωπικού κ.λ.π.).

              - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

              - Το συνολικό κόστος του υποέργου.

              - Τον τρόπο χρηματοδότησης και πληρωμών.

            - Η σύμβαση, επίσης, περιλαμβάνει τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές και διαχειριστικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου κατά την διάρκεια της ισχύος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να αποκλίνει ουσιωδώς από τους όρους της παρούσης προκήρυξης και της προσφοράς του διαγωνιζομένου που τελικά θα επιλεγεί.

## ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Πριν την  υπογραφή της σύμβασης  , εάν κριθεί απαραίτητο, ο ανάδοχος θα  προσκομίσει πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 4  του Ν 3021/ 2002 (Φ.Ε.Κ. 143 Α /19-6-2002),    από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που να βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ίδιου Νόμου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/96 (Άρθρο 1 & 3) στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή  κατόπιν διασταυρώνει τα στοιχεία αυτά, με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3021/02.

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται εγγράφως να προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εκτέλεσης του έργου, υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικαστική ενέργεια.

- Η γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική και τα ποσά θα εκφράζονται σε Ευρώ..

## ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

            - Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, κατόπιν πιστοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών από την ίδια, κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά θα οριστούν από τη σύμβαση ανάθεσης εντός 2 μηνών το πολύ από την υποβολή των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών και υπό την αίρεση της § 9 του παρόντος Άρθρου.

            - Οι πληρωμές από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους Αναδόχους θα γίνεται για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην σύμβασή του (υποέργο) και πραγματοποιούνται σε τρεις (3) δόσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.  112281/31-07-2006 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112392/1-11-2004 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης” όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από την Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ. στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου έργου.

            - Απαραίτητη προϋπόθεση  για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από την Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ. στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου έργου.

            - Ο ανάδοχος φορέας πρέπει να υποβάλλει Δελτία Παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του συνόλου των ανατεθέντων σ’ αυτόν προγραμμάτων, προκειμένου να ελεγχθεί και πιστοποιηθεί το ποσοστό υλοποίησης των παρεχόμενων απ’ αυτόν ανατεθέντων υπηρεσιών, ώστε να εξετασθεί αν πληρούνται οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την πληρωμή της επόμενης δόσης.

            - Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να γίνει με επιτόπιο έλεγχο ή από τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλει ο ανάδοχος ή και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει.

            - Ο επακριβής προσδιορισμός, η διαδικασία πιστοποίησης, τα δικαιολογητικά καθώς και οι λεπτομέρειες παραλαβής – παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών, θα προσδιορίζονται στους όρους της τελικής σύμβασης ανάθεσης.

            - Οι δαπάνες των καταρτιζομένων, της αμοιβής των επιχειρήσεων ή φορέων, στις εγκαταστάσεις των οποίων πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, καθώς και των εκπαιδευτών, όπως προβλέπονται στα σημεία 3 και 4 του άρθρου 2 της παρούσας και στο άρθρο 5 της 112281/31-07-2006 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης &  Κοινωνικής Προστασίας, είναι υποχρεωτικές και θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου.

## ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή του να προσκομίσει τις εξής εγγυητικές επιστολές (υποδείγματα των οποίων έχει το Παράστημα ΙV  της παρούσας) :

            - Εγγύηση συμμετοχής, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσης

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

- β. Κατάπτωση, μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

- γ. Ο υποψήφιος ανάδοχος που με υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις.

- Η εγγύηση συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου.

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΔΙ.Σ.Α.

- 2     Εγγύηση καλής εκτέλεσης

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου που ανατίθεται τελικά στον Ανάδοχο και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόμενη από την παρούσα σύμβαση.

- Η επιστολή αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

- Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι δυνατόν να προσκομίσει τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εξαιτίας του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, υποχρεούται να καταθέσει αντί αυτών, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να γίνεται σαφής αναφορά στο ειδικό αυτό θεσμικό πλαίσιο.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Για την επιλογή των Παρεχόντων τις υπηρεσίες Κ.Ε.Κ. (Αναδόχων) θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση με αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε προτεινόμενου προγράμματος της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Αυτονόητα, δεν θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προγράμματα ή προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του Διαγωνισμού.

- Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη, χωριστά για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, με βάση τον τελικό βαθμό που θα λάβει το κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα γίνει με κριτήρια και μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.

- Ανάδοχοι του έργου θα αναδειχθούν οι υποψήφιοι τα προγράμματα των οποίων θα λάβουν τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης στο αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης.

## ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει κατά την σύνταξή τους να τηρηθεί απαραίτητα η τάξη και η σειρά των υποδειγμάτων προς συμπλήρωση.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

- Για την εκτέλεση των λειτουργιών του μηχανισμού του  άρθρου 8 της ΚΥΑ  112281/2006, συγκροτείται Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.

- Η Επιτροπή Διενέργειας /Αξιολόγησης έχει την καθ’ ολοκληρίαν ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού, ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια :

1. Πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης

α) Κατά τον έλεγχο πληρότητας εξετάζονται τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά του υποβάλλοντος φορέα από το τη συγκροτηθείσα Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης της ΔΙ.Σ.Α. Συγκεκριμένα η παραπάνω Επιτροπή έχει την ευθύνη για:

- την αποσφράγιση των υποβληθεισών προσφορών,

- τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των προσφορών,

- την εξέταση τήρησης των κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών,

- την προώθηση στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, των ελεγχθεισών προσφορών που τηρούν τα κριτήρια πληρότητας και επιλεξιμότητας,

- τον υπολογισμό των ανοιγμένων προσφορών τεχνικής αξιολόγησης,

- τον υπολογισμό των ανοιγμένων προσφορών οικονομικής αξιολόγησης και της τελικής κατάταξης των προσφορών του συγκεκριμένου έργου,

- την αρμοδιότητα εξέτασης των ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων θεραπείας κλπ. διοικητικών προσφυγών, που υποβάλλονται από τους φορείς που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό,

- την εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου του διαγωνισμού και την ακόλουθη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων,

- την ευθύνη για το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την προκήρυξη του εκάστοτε Διαγωνισμού.

            - Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και θα  αποτελείται από υπαλλήλους/στελέχη, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΔΙΣΑ ή/και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ή/και εμπειρογνώμονες – αξιολογητές, μέλη του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας(σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την με αριθ. πρωτ. 112501/9.11.2004 Υπουργική Απόφαση για το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), της οποίας ο αριθμός των μελών θα κριθεί  ανάλογα με το πλήθος των υποβληθεισών προς αξιολόγηση προσφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο αναπληρωτής του προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών μελών, καθώς και οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης.

            - Το έργο της Επιτροπής θα διεκπεραιώνεται σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων - μελών της επιτροπής και είναι αμειβόμενο

            - Όσον αφορά στους υπαλλήλους/στελέχη της ΔΙΣΑ ή/και της Ειδικής Υπηρεσιας Διαχείρισης του ΠΕΠ δεν επιτρέπεται:

- να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς,

- να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και 3ου βαθμού συγγένειας με τους μετόχους ή τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων ή του Διευθυντή Σπουδών ή του Διευθυντή του ΚΕΚ.

            - Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα το μέλος της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

β) Στην επιλεξιμότητα της πρότασης εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της προκήρυξης (Άρθρο 26 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  της παρούσας). Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται μαζί με την πληρότητα.

γ) Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος και η θετική αξιολόγηση μιας πρότασης ως προς την πληρότητα και την επιλεξιμότητά της, κρίνονται απαραίτητοι για την προώθησή της στην επόμενη φάση, δηλαδή στην τεχνική αξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται.

2. Τεχνική αξιολόγηση της πρότασης

Κατά την τεχνική αξιολόγηση, η οποία αφορά στο περιεχόμενο των προτάσεων που υποβάλλονται, εξετάζονται οι τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά  στο άρθρο 27  «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της παρούσας προκήρυξης.

β) Η τεχνική αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΓΕ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου και θα  έχει την ακόλουθη σύνθεση (Βάσει του άρθρου 3, παρ.2 της υπ’ αριθμ. 110505/10-02-2003 (ΦΕΚ 216/Β/2003 ΚΥΑ) :

- Ένα μέλος, το οποίο θα είναι υπάλληλος/στέλεχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΔΙΣΑ, ως πρόεδρος και

- Δύο μέλη, τα οποία θα είναι εμπειρογνώμονες – αξιολογητές που επιλέγονται από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την με αριθ. πρωτ. 112501/9.11.2004 Υπουργική Απόφαση για το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

- Με την ίδια Απόφαση ορίζονται ο αναπληρωτής του Προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών μελών, καθώς και οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της Γραμματειακής Υποστήριξης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι βασικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο της Γραμματειακής Υποστήριξης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι ο  σχεδιασμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών που έχουν προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, η προώθησή τους στα μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, η αποθήκευση και ροή φακέλων τεχνικών προσφορών, η διαμόρφωση των χώρων αξιολόγησης, η προσαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος αξιολόγησης στα δεδομένα του παρόντος διαγωνισμού, η εποπτεία λειτουργίας του συστήματος αυτού, η εξαγωγή των μηχανογραφημένων αποτελεσμάτων.

- Τα πρόσωπα που ορίζονται μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών δεν επιτρέπεται να έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και 3ου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή και τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων ή και του Διευθυντή του ΚΕΚ. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα το μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

- To έργο της Επιτροπής θα διακπεραιώνεται σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων – μελών της επιτροπής και είναι αμειβόμενο.

- Η  Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικά με τα αποτελέσματα της άνω διαδικασίας, τα οποία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης της ΔΙ.Σ.Α. για την έκδοση των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.

- Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνεδριάζει και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου περί συλλογικών οργάνων και, ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στην παρούσα  προκήρυξη.

δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων καθώς τα ποσοστά βαρύτητας τους  εξειδικεύονται  στο άρθρο  27 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»   της παρούσας.

3. Τελική αξιολόγηση

Μετά το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης της ΔΙ.Σ.Α. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το συνυπολογισμό της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα  προκήρυξη.

## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα παρακάτω κριτήρια αφορούν την τήρηση των όρων της παρούσας και η ύπαρξη ενός και μόνο εξ αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προτεινόμενης προσφοράς. Συγκεκριμένα:

- 1. Εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ:

- των ζητούμενων στοιχείων των εντύπων του προγράμματος ή

- αφενός των στόχων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων αφετέρου ή

- εσωτερικά στα διάφορα σημεία του προγράμματος.

- 2. Εάν η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης δεν είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

3. Εάν δεν περιλαμβάνει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τις υποχρεωτικές ενότητες που είναι :

- Για όλα τα τμήματα, ανεξαρτήτως σύνθεσης,  η Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και  οι Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας δέκα (10) ώρες.

- Για τα μικτά τμήματα και τα τμήματα ανέργων υποχρεωτική επίσης είναι και η ενότητα για Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, βασικά στοιχεία συνέντευξης με εργοδότες, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, βασικές αρχές στο ξεκίνημα αυτοαπασχόλησης κ.ά.) δεκαπέντε (15) ώρες.

- 4. Εάν η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 30%  ή υπερβαίνει το 70% του συνόλου των ωρών για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων και για τα μικτά.

- 5. Εάν η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί κατ’ελάχιστον το 30% ή υπερβαίνει το 60% του συνόλου των ωρών για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων – αυτοαπασχολουμένων.

- 6. Εάν ο προβλεπόμενος αριθμός καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα είναι μικρότερος από 10 ή μεγαλύτερος των 25 ατόμων.

Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από τον Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης σε πρώτο στάδιο και προτού οι τεχνικές προσφορές δοθούν στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για βαθμολόγηση των τεχνικών τους προσφορών σύμφωνα με τα όσα αναφέρθησαν ανωτέρω.

## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης, έχουν ως εξής:

- ΟΜΑΔΑ  Ι:	Κριτήρια τεκμηρίωσης της επιλογής του αντικειμένου  κατάρτισης και τεκμηρίωση της συνάφειάς του με άλλες δράσεις της Περιφέρειας (σ.β. 25%).

- Ι. 1.	Κατάσταση και συγκεκριμένες ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας που δημιουργούν την ανάγκη υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Τεκμηριώνεται η συνάφεια του συγκεκριμένου προγράμματος με τα άλλα Μέτρα του ΠΕΠ ή και άλλων παρεμβάσεων στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ ή έργων που υλοποιήθηκαν στο Β΄ ΚΠΣ. Τεκμηριώνεται η μη επικάλυψη και συμπληρωματικότητα του προτεινόμενου αντικειμένου κατάρτισης με τα προγράμματα κατάρτισης του εθνικού σκέλους.

- Ι. 2.	Συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων που δημιουργούν την ανάγκη υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης, όπως επίσης και ο καινοτόμος χαρακτήρας του προτεινόμενου προγράμματος ως προς τις πρόσθετες δεξιότητες/ικανότητας που προσφέρει στους καταρτιζόμενους για την ένταξη ή βελτίωση της θέσης τους στην τοπική αγορά εργασίας.

- ΟΜΑΔΑ  ΙΙ :	Κριτήρια αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και της επιλογής των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών (σ.β. 20%).

- ΙΙ. 1.	Προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν οι καταρτιζόμενοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Περιγραφή του τρόπου και της μεθοδολογίας επιλογής των καταρτιζομένων.

- ΙΙ. 2.	Μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

- ΙΙ. 3.	Αξιολόγηση α) του τρόπου επιλογής β) της εσωτερικής επιμόρφωσης γ) του συντονισμού των εκπαιδευτών και δ) του ρόλου του επιστημονικού υπεύθυνου και του διευθυντή κατάρτισης στην εφαρμογή των παραπάνω.

- ΟΜΑΔΑ  ΙΙΙ :	Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, της μεθοδολογίας και των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (σ.β. 35%).

- ΙΙΙ. 1.	Εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης ως προς τη θεωρία και τη πρακτική, σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος και τη βαρύτητα της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.  Αιτιολόγηση της επιλογής των  εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών του προγράμματος καθώς και του ειδικού εξοπλισμού, εργαλείων κ.λπ.

- ΙΙΙ. 2.	Μέθοδος επιλογής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για θέσεις πρακτικής άσκησης και σύζευξη των διαθέσιμων θέσεων με τους καταρτιζόμενους. (Εκδήλωση πρόθεσης να απασχολήσουν καταρτιζόμενους και γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές που θα αποκτηθούν μέσω της πρακτικής).

- ΟΜΑΔΑ  ΙV :	Αξιολόγηση του προγράμματος και παρακολούθηση της απασχόλησης των καταρτιζομένων μετά τη λήξη του προγράμματος (σ.β. 20%).

- ΙV. 1.	Μεθοδολογία παρακολούθησης και εσωτερικής - εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

- ΙV. 2.	Ενέργειες στήριξης των καταρτιζομένων στη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι όλες οι  ομάδες αφορούν το κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης που υποβάλλει ο Ανάδοχος για συγκεκριμένο ΟΤΑ εφαρμογής.

- Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία

- της τεχνικής προσφοράς του κάθε προγράμματος κατάρτισης.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των προτεινόμενων προσφορών, τα οποία αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητα της κάθε προσφοράς.

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση του κάθε προγράμματος θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:

- Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αξιολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω ομάδες κριτηρίων (Ομάδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV) και βαθμολογούν με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100  για κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής:

- Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι μέχρι 80 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης.

- Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης.

- Επίσης μειώνεται μέχρι τους 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης κρίνονται ως επουσιώδεις.

- Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία για τη διαμόρφωση γνώμης σχετικά στοιχεία με οποιοδήποτε κριτήριο, τότε το επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται κάτω του 50.

Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο βαθμός της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων όλων των ομάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται, χωριστά για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, με το συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προγράμματος, που υπολογίζεται από τον τύπο:

|  | ΑΒΤΠ |  |
| --- | --- | --- |
| ΣΒΤΠ= | ------------------ | x 100 |
|  | ΑΒΤΠmax |  |

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά προγράμματος κατάρτισης στον ίδιο ΟΤΑ εφαρμογής, Περιοχή ΟΠΑΑΧ  και Θεματικό Πεδίο.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο στάδιο αυτό, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών, όσων προσφορών δεν απορρίφθηκαν σε προγενέστερο στάδιο.

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προγραμμάτων κατάρτισης είναι σχετική και για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:

|  | Μικρότερο Ισοδύναμο Ωριαίο Κόστος Προγραμμάτων |  |
| --- | --- | --- |
| ΣΒΟΠ = | ------------------------------------------------------ | x 100 |
|  | Ισοδύναμο Ωριαίο Κόστος Προγράμματος |  |

όπου Ισοδύναμο Ωριαίο Κόστος Προγράμματος ορίζεται:

- το κόστος ανά ανθρωποώρα κατάρτισης του προγράμματος σε ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με:

- 11,70€ και διαιρούμενο με 16,10€, για τα προγράμματα με τμήματα  ανέργων ή μικτά, που υλοποιούνται με διακρατική συνεργασία.

- το κόστος ανά ανθρωποώρα κατάρτισης του προγράμματος σε ευρώ, για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100.

            - Σημειώνεται ότι λόγω της σημασίας και της συνθετότητας του έργου δε γίνονται δεκτές και αποκλείονται του διαγωνισμού οικονομικές προσφορές που προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 15% εφόσον δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Τούτο σημαίνει ότι, στην περίπτωση όπου η έκπτωση υπερβαίνει το 15%, θα πρέπει:

- Να συνοδεύεται η οικονομική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους του προγράμματος στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης.

- Να καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά, για κάθε επιμέρους επίπεδο ανάλυσης, η μείωση του κόστους, που διαμορφώνει την συνολική έκπτωση.

- Η παραπάνω μείωση του κόστους να μην οφείλεται σε καμία έμμεση ή άμεση χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

- Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις ενέργειες και προδιαγραφές υλοποίησης του Προγράμματος, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά.

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο τρίτο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών  για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της Συμφερότερης Προσφοράς.

Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προγράμματος κατάρτισης θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

ΑΠ = ( ΣΒΤΠ x 0,7 ) + ( ΣΒΟΠ x 0,3)

Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές τους τα προγράμματα κατάρτισης θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ τους ανά ΟΤΑ εφαρμογής, Περιοχή ΟΠΑΑΧ  και Θεματικό Πεδίο. Από τον πίνακα κατάταξης αυτόν θα εγκριθεί η υλοποίηση των πρώτων σε κατάταξη προγραμμάτων και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός προγραμμάτων που προβλέπεται στην προκήρυξη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ